Проект

План-график по введению федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования  в общеобразовательных учреждениях Челябинской области

| Направления мероприятий | Региональный уровень | Сроки | Ответственные | Муниципальный уровень | Институциональный уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Февраль 2010 | Абрамова Т.В., Тюрина Е.А., Солодкова М.И. Скрипова Н.Е. | Координация деятельности образовательных учреждений по разработке основных образовательных программ | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в Челябинской области | Февраль 2010 | Абрамова Т.В., Тюрина Е.А. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в муниципалитетах | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Подготовка нормативного правового акта, устанавливающего нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования. | 2010 год | Шитякова Н.В. |  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. |
|  | Подготовка нормативного правового акта (представительного или исполнительного органа власти региона), устанавливающего новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования | 2010 год | Шитякова Н.В. |  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. |
|  | Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования | 2010, 2011 | Шитякова Н.В. | Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования | - |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание регионального координационного совета по введению ФГОС общего образования в Челябинской области | Февраль 2010 | Абрамова Т.В., Тюрина Е.А. | Создание органов, координирующих деятельность по введению ФГОС общего образования в муниципальных образованиях Челябинской области (муниципальные координационные советы и др.) | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС начального общего образования |
|  | Реорганизации регионального центра по апробации ФГОСов на базе ЧИППКРО в региональный центр введения ФГОСов в Челябинской области | Февраль 2010 | Абрамова Т.В., Тюрина Е.А., Кеспиков В.Н. | - | - |
|  | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения Интернет-педсоветы «Реализация современных образовательных технологий в условиях введения ФГОС начального общего образования» на базе МОУ Тимирязевская СОШ МОУ гимназия № 23 г. Челябинска Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы модернизации начального образования в условиях введения в действие ФГОС» Семинар «Технология разработки образовательной программы школы на основе примерной общеобразовательной программы начального общего образования» на базе МОУ гимназия № 76 (участника апробации материалов ФГОС) Семинар «Технология разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательной программы начального общего образования на основе примерных программ ФГОС» Семинары с участием методистов ведущих российских издательств по вопросам учебно-методического обеспечения введения ФГОС начального общего образования | 2010-2011 2010 г. Апрель Октябрь Ноябрь Сентябрь Декабрь Ежеквартально (это же можно и на 2011г.) | Абрамова Т.В., Тюрина Е.А., Кеспиков В.Н. Правосудова И.П. Солодкова М.И. Запускалова Н.С. Солодкова М.И. Никитина И.М. Скрипова Н.Е. Скрипова Н.Е. Алферова Л.И. Скрипова Н.Е. Солодкова М.И. Ильясова О.А. | Организация и проведение муниципальных совещаний и семинаров по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС начального общего образования |
|  | Организация введения ФГОСов второго поколения с 01.09.2010 года на базе апробационных площадок | Май 2010 | Абрамова Т.В., Тюрина Е.А., Солодкова М.И. | Организация деятельности пилотных (апробационных) площадок введения ФГОС начального общего образования с 1.09.2010 года | Обеспечение введение ФГОС начального общего образования с 1.09.2010 года |
|  | Подготовка инструктивно-методического письма по реализации взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся (представление различных моделей реализации) | Май 2010 | Абрамова Т.В., Тюрина Е.А., Пакилева Н.П. | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |
|  | Создание региональной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования Разработка концепции и структуры региональной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования Разработка порядка проведения оценки качества начального общего образования, разработка инструментария мониторинга Обучение специалистов и тьторов (от территорий Челябинской области) по вопросам организации и проведению мониторинга Издание нормативных документов по организации и проведению мониторинга … на территории Челябинской области Проведение мероприятий по мониторингу на региональном уровне | Май 2011 2-3 квартал 2010г. 4 квартал 2010г. 1 квартал 2011г. 1 квартал 2011г. 2-4 кварталы 2011г. | Абрамова Т.В., Тюрина Е.А. Кеспиков В.Н. Солодкова М.И. Кеспиков В.Н. Солодкова М.И. Абрамова Т.В., Тюрина Е.А. Кеспиков В.Н. Солодкова М.И. | Включение всех образовательных учреждений в региональный мониторинг по введению ФГОС и организация проведения данного мониторинга (в рамках полномочий, определенных МОиН Челябинской области) | Обеспечение мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования |
|  | Разработка и публикация серии брошюр, сопровождающих подготовку и введение ФГОС начального общего образования в Челябинской области | 2010-2011 | Абрамова Т.В., Кеспиков В.Н. | Разработка и публикация серии брошюр, сопровождающих подготовку и введение ФГОС начального общего образования в муниципалитетах | Описание педагогического и управленческого опыта по введению ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования: | 2010-2011 | Абрамова Т.В., Кеспиков В.Н. | Организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. |
|  | Обновление содержания повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом ФГОС Разработка учебно-методических комплексов программ повышения квалификации и модульных курсов по тематике обеспечения введения ФГОС начального общего образования. Включение обязательного блока вопросов об особенностях и функциях стандартов в программы повышения квалификации педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений. | Январь-февраль 2010 | Кеспиков В.Н. Солодкова М.И. | - | Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования |
|  | Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по проблемам ФГОС в муниципалитетах и образовательных учреждениях (150 человек) | Февраль-июнь 2010 | Кеспиков В.Н. Солодкова М.И. | - | - |
|  | Повышение квалификации педагогов, осуществляющих переход на ФГОС начального общего образования в 2010 году по программе «Актуальные проблемы начального образования и воспитательные технологии развития младших школьников в условиях введения ФГОС» 200 человек (повышение квалификации) 100 человек (модульные курсы) | В течение 2010 годагода | Кеспиков В.Н. Солодкова М.И. |  |  |
|  | Проведение стажировок на базе образовательных учреждений, участвующих в апробации материалов ФГОС начального общего образования (50 человек) | Март, октябрь 2010г. | Кеспиков В.Н. Солодкова М.И. |  |  |
|  | Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений по программе «Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС общего образования» 50 человек (курсовая подготовка) 250 человек (модульные курсы) | Ноябрь В течение 2010 года (по графику) | Кеспиков В.Н. Солодкова М.И. |  |  |
|  | Повышение квалификации педагогов, осуществляющих переход на ФГОС начального общего образования в 2011 году по программе «Актуальные проблемы начального образования и воспитательные технологии развития младших школьников в условиях введения ФГОС» 200 человек (курсовая подготовка) 250 человек (модульные курсы) | В течение 2011 года (по графику) | Кеспиков В.Н. Солодкова М.И. |  |  |
|  | Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений по программе «Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС общего образования» 150 человек (курсовая подготовка) 250 человек (модульные курсы) | В течение 2011 года (по графику) | Кеспиков В.Н. Солодкова М.И. |  |  |
|  | Проведение стажировок на базе образовательных учреждений, участвующих в апробации материалов ФГОС начального общего образования (50 человек) | Февраль, март 2011г. | Кеспиков В.Н. Солодкова М.И. |  |  |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Широкое информирование общественности через региональные средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые Стандарты | 2010-2011 | Абрамова Т.В. Смолина Ю.В. | Широкое информирование общественности через муниципальные средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые Стандарты | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые Стандарты через школьные сайты и печатные издания |
|  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений региона о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | 2010-2011 | Абрамова Т.В. Кеспиков В.Н. |  | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения |
|  | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы начального общего образования | 2010-2011 | Абрамова Т.В. Смолина Ю.В. | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы начального общего образования | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы начального общего образования |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Установление для образовательных учреждений Челябинской области дополнительных к федеральным требований к образовательным учреждениям в части оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (по необходимости) | 2010-2011 | Министерство образования и науки Челябинской области | Обеспечение требований к условиям реализации основных образовательных программ в подведомственных образовательных учреждениях | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса. (например, положений о культурно-досуговом центре, инфрмационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.) |
|  | Приобретение учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 | Министерство образования и науки Челябинской области | Подготовка сводной информации о количестве необходимых учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, анализ и контроль обеспеченности учебниками в ОУ | Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования |